# 3Jane 한국 마케팅 제안서

제안 HOPE   2026년 9월   킥오프 이후 3개월

HOPE는 한국 이용자의 상품 이해를 유효 자금 공급자의 관심으로 연결하는 집중 마케팅을 제안합니다. 마케팅 실행 예산은 $50,000이며, 별도 자문료는 월 $3,000입니다. 3개월 총 제안 금액은 $59,000입니다.

# 핵심 문제와 우선순위

3Jane은 핀테크 대출사를 위한 신용 금융과 함께 USD3, sUSD3, Levered Callable Capital(LCC)을 알리고 있습니다. 한국의 수요와 고객 확보의 경제성은 아직 검증되지 않았습니다. 경험 있는 한국 DeFi 이용자가 상품을 이해하고, 허용 가능한 비용 안에서 이용 자격에 맞는 측정 가능한 행동으로 이어지는지 확인해야 합니다.

경험 있는 스테이블코인 자금 공급자와 대규모 유동성 공급자를 우선 공략합니다. 전문 X 크리에이터와 텔레그램 채널을 통해 한국어 정보 허브로 유입시킨 뒤, 전문가 질의응답과 승인된 상품 참여 경로를 제공합니다. 광범위한 보상 캠페인과 차입자 확보는 초기 우선순위에서 제외합니다.

# 상품에 맞는 메시지

크립토 네이티브 신용 창출을 핵심 메시지로 삼고, 자금이 핀테크 대출 재원으로 연결되는 구조를 설명합니다. 최근 LCC 출시와 공개 대시보드를 시의성 있는 교육 주제로 활용합니다. 상품별 차이를 명확히 구분합니다.

| 상품 | 한국어 교육의 핵심 |
| --- | --- |
| USD3 | 신용 풀의 선순위 포지션. 수익의 원천, 신용 손실, 상환 조건을 설명합니다. |
| sUSD3 | 손실을 먼저 부담하는 후순위 포지션. 노출 증가가 잠재 수익과 손실에 미치는 영향을 설명합니다. |
| LCC | 납입 증거금보다 큰 규모의 향후 자금 공급 약정. 약정 수수료, 자금 납입 요청, 납입 기한, 증거금 손실 가능성을 설명합니다. |

수익률은 기준일을 명시하고 승인받은 수치만 사용합니다. LCC의 표시 APY는 납입 증거금 기준임을 명시합니다. 참여 유도 전 한국 이용자의 자격과 최신 자금 회수 조건을 확인합니다. JANE 보상은 최신 조건과 승인이 필요합니다. 모든 상품 안내에는 해당 신용·유동성·스마트컨트랙트 위험을 고지합니다.

# 3개월 실행 순서

| 시기 | 우선 업무 및 판단 사항 |
| --- | --- |
| 1개월 차 | 한국어 텔레그램과 FAQ를 개설하고 추적 체계를 구축합니다. 첫 해설 콘텐츠와 소규모 유료 배포를 진행합니다. 2주 후 기준값을 검토하고 허용 비용 기준을 합의합니다. |
| 2개월 차 | 전문가 세션 2회와 한국어 요약본, 크리에이터 프로그램, 기획 인터뷰를 진행합니다. 추가 지출 약정 전 유효 참여와 채널별 비용을 비교합니다. |
| 3개월 차 | 성과가 확인된 콘텐츠를 확산하고 영상 패키지를 완료합니다. 유효 수요가 뒷받침되면 서울 행사 1회를 진행합니다. 동의받은 잠재 고객을 후속 관리하고 지속 여부를 평가합니다. |

# 실행 범위와 예산

| 항목 | 포함 범위 | 미국 달러 |
| --- | --- | --- |
| 커뮤니티 | 텔레그램 채널 2개, FAQ, 가입 이벤트, 3개월 운영 관리 | $4,000 |
| 전문가 교육 | AMA 또는 팟캐스트 2회, 한국어 요약 콘텐츠 2건 | $6,000 |
| 유료 배포 | X 및 텔레그램 게재 18–24건, 파트너 견적에 따라 확정 | $9,000 |
| 크리에이터 프로그램 | 2–4주 프로그램 1회, 보상·운영·검수 포함 | $5,000 |
| PR 및 검색 노출 | 보도자료, 기획 인터뷰, 영상 패키지 각 $2,000 | $6,000 |
| 서울 행사 | 최대 100명 밋업 또는 약 20명 프라이빗 디너 1회 | $5,000 |
| 확산 예비비 | 추가 배포 및 캠페인 최적화, 성과에 따라 집행 | $15,000 |
| 마케팅 실행 | 3개월 예산 상한 | $50,000 |
| 자문료 | 월 $3,000씩 3개월, 별도 청구 | $9,000 |
| 총 계약 금액 | 마케팅 실행 및 자문료 합계 | $59,000 |

자문료에는 한국 시장 전략, 메시지 검토, 파트너 자문, 주간 최적화 회의가 포함됩니다. 기본 성과 추적과 보고는 실행 업무에 포함됩니다. 외부 업체 비용, 세금, 결제 수수료는 승인 예산 내에서 처리하거나 별도 서면 승인을 받아야 합니다.

# 성과 측정과 예산 집행 원칙

유효 커뮤니티 참여, 유입 경로를 추적한 방문, 이용 자격을 충족한 고객의 검증된 상품 행동으로 성과를 판단합니다. 채널별 유효 행동당 비용을 추적합니다. 3개월 계획용 범위는 유효 회원 500–1,000명, 추적 가능한 방문 세션 1,000–2,000회이며 첫 2주 후 확정하거나 조정합니다. 목표치이며 보장 수치가 아닙니다. 상품 참여 목표는 이용 가능 여부와 성과 추적이 확인된 뒤 설정합니다.

채널이 합의한 비용·품질 기준을 충족할 때까지 예비비 $15,000의 집행을 확정하지 않습니다. 격주 검토에서 2회 연속 성과가 부진한 채널은 신규 지출을 중단합니다. 상품을 이용할 수 없으면 유용한 교육은 지속하되 참여 전환을 위한 지출 약정은 보류합니다. 보상 목적의 가입이나 총 조회 수보다 적합한 이용자의 지속 참여를 우선합니다.

HOPE는 업무 이행, 성과, 약정 지출 대비 실제 지급액을 다루는 주간 대시보드와 월간 검토를 제공합니다. 봇과 중복을 제외하고, 동의받은 잠재 고객 정보를 사용하며, 상품 행동 기록을 대조합니다. 최종 보고와 예산 정산은 캠페인 종료 후 10영업일 이내 완료합니다.

# 역할 분담과 승인

HOPE는 한국어 콘텐츠, 커뮤니티, 파트너 및 보고를 담당합니다. 3Jane은 상품 정보, 한국 이용 자격, 보상 조건과 최종 승인을 확정하고, 공식 대변인·브랜드 자산·분석 데이터 접근 권한을 제공합니다. 상품이 변경되면 관련 참여 유도 활동을 중단하고 신속히 수정합니다.

실행을 위해 예산과 자문료를 승인하고, 킥오프와 주요 일정 및 상품·승인 담당자를 확정합니다. 예약 전 파트너 견적, 지급 조건, 2영업일의 검토 기한을 합의합니다. 주요 예산 재배분과 총액 증액에는 서면 승인이 필요합니다.